## Задание
1.1 Курсовая работа
Задача
Разрабатываемую в течение курса CMS нужно доработать до полноценного веб-сайта.
Необходимо разработать ваш личный сайт-блог, на котором любой желающий может зарегистрироваться и оставить комментарии к любой записи в блоге и подписаться на получение уведомлений о новой статье в блоге. Внешний вид страницы вы определяете самостоятельно, но используя framework bootstrap v4, который мы подключили в одной из домашних работ. Документация и компоненты можно посмотреть в прикрепленных материалах.
№ | Задание | Комментарий | Выполнение | Дата
1 | Структура Сайта | Тема: Библиотека фасилитатора. | Ok | 2021-12-23
| Мой текущий сайт на beget: | http://shvyrkov.beget.tech/edea/library/
| Мой текущий сайт на edea.pro: | http://edea.pro/facilitators_library/
| Действующий сайт: | http://www.facilab.pro/
1.1 | Страницы на сайте:
1 - | главная (она же список статей);
2 - | детальная страница статьи блога;
3 - | авторизация;
4 - | регистрация;
5 - | ЛК зарегистрированного пользователя, профиль и подписки;
6 - | другие статичные страницы, создаваемые с помощью CMS;
7 - | админка CMS.
1.2 | Роли на сайте
У администраторов сайта должна быть возможность выдавать зарегистрированным пользователям роли Администратора и Контент-менеджера.
Роли пользователей:
1 - | Администратор – полный доступ к админке;
2 - | Контент менеджер – может изменять/создавать статьи и модерирует комментарии к ним;
3 - | Зарегистрированный пользователь – может оставлять комментарии;
4 - | Незарегистрированный пользователь – может просматривать статьи в блоге, подписаться, авторизоваться и зарегистрироваться.
1.3 | Состав страниц
1.3.1 | Шапка сайта состоит из Названия сайта, меню пользователя и меню для навигации по сайту.
1.3.2 | Меню пользователя содержит ссылки на авторизацию регистрации (если пользователь не авторизован) и ссылки на профиль в ЛК (если он авторизован).
1.4 | Главная страница (список статей)
Список статей блога выводится по убыванию даты создания. Для каждой статьи выводятся: название, краткое описание, картинка и дата публикации. На странице выводится ограниченное количество элементов, которое можно изменить в административном интерфейсе. В случае, если статей больше, то появляется постраничная навигация. Блок подписать с полем email (для неавторизованного пользователя) и без этого поля (для авторизованного пользователя), если он еще не подписан.
1.5 | Детальная страница статьи
Выводится название, картинка, дата публикации и полное содержание статьи. После статьи выводятся комментарии к ней и форма добавления нового комментария. Оставить комментарий может только авторизованный пользователь, неавторизованному при попытке добавить комментарий должно быть показано сообщение об ошибке и предложение авторизоваться. Добавленный комментарий отображается только автору и модераторам, с пометкой, что комментарий еще не утвержден. Модераторы имеют права на подтверждение комментария или его отклонения. Если комментарий добавляется Контент-менеджером или Администратором, то он сразу помечается как промодерированный и отображается всем. Каждый комментарий содержит аватарку и ФИО автора, дату публикации и сам комментарий.
1.6 | Страница Авторизации
Отображается форма авторизации с полями email и пароль. Также под формой отображается ссылка на регистрацию. При ошибке авторизации эта ошибка должна быть отображена.
1.7 | Страница Регистрации
Отображается форма регистрации с полями имя, email, пароль и подтверждение пароля, а также с галочкой “согласен с правилами сайта” и ссылкой на эти правила. Все поля обязательны к заполнению. Под формой отображается ссылка на авторизацию. При ошибке регистрации эта ошибка должна быть отображена рядом с полем, к которому ошибка относится. После регистрации пользователь автоматически авторизуется.
1.8 | Страница Профиля
Отображается форма профиля. Помимо полей с регистрацией, пользователь может загрузить аватар (только изображение, размером не более 2 Мб) и написать текст “О себе – эти поля не обязательны. При ошибке сохранения, ошибки должны быть отображены рядом с полем, к которому они относятся.
Также здесь отображается блок “Подписаться” или “Отписаться”, если пользователь уже подписан.
1.3 | Статичные страницы
| Создаются в админке, на них отображается контент, указанный при создании страницы. | Это статьи?
1.3 | Статичная страница с правилами пользования сайтом
Должна быть создана статическая страница, на которой отображаются правила пользования сайтом.
1.9 | Административный раздел
Содержит интерфейс по управлению пользователями и их ролями, интерфейс управления статьями, управления подписками, управления комментариями и интерфейс управления статичными страницами, а также отдельную страницу с дополнительными настройками. При этом в административном разделе должно быть меню для быстрой навигации между подразделами. Списки данных выводятся на страницах с постраничной навигацией, количество элементов на странице задается GET-параметром. Для его изменения используется select с вариантами 10, 20, 50, 200, все. По умолчанию: 20.
Пользователи уровня Контент-менеджер могут заходить в административный интерфейс и полностью управлять только разделами статей, комментариями и статичными страницами. Доступ к остальным разделам должен быть закрыт.
1.10 | Подписка на обновления
Любой пользователь может подписать свой email на получение уведомлений о появлении новой статьи на сайте. Блок “Подписаться” содержит поле email (для неавторизованного пользователя) и кнопку “Подписаться”. При нажатии на кнопку, указанный email добавляется в список рассылок. Для авторизованного пользователя поле email скрывается и подставляется автоматически его email.
Если пользователь уже подписан, то блок не отображается.
Отменить подписку можно в настройках в ЛК, а также по специально сформированной ссылке в письме рассылке.
1.11 | Рассылка
При добавлении новой статьи, на сайте всем пользователям, подписанным на рассылку, отправляется (реальную отправку делать не нужно, текст письма пишется в лог с указанием времени отправки и адресата) email-уведомление. Содержимое уведомления:
Заголовок письма: На сайте добавлена новая запись: “#Название новой статьи#”
Содержимое письма:
Новая статья: “#Название новой статьи#”,
#Краткое описание статьи#
Читать (ссылка на страницу со статьей)
-------
Отписаться от рассылки (ссылка для того, чтобы отписаться от рассылки)

## План
1.1 Курсовая работа
Задача
Разрабатываемую в течение курса CMS нужно доработать до полноценного веб-сайта.
Необходимо разработать ваш личный сайт-блог, на котором любой желающий может
- зарегистрироваться и
- оставить комментарии к любой записи в блоге и
- подписаться на получение уведомлений о новой статье в блоге.
| Внешний вид страницы вы определяете самостоятельно, но используя framework bootstrap v4. | См.подключение в CMS-project
№ | Задание | Комментарий | Дата | Выполнение
1 | Структура Сайта |  | 2021-12-23
1.1 | Найти HTML-шаблон. | Библиотека фасилитатора. | 2022-01-11 | Ok
| Исходник HTML: | /diplom-2-edea |  | Верстка
| Исходник ООП-MVC: | /CMS-project |  | MVC-шаблон
| Исходник ООП-MVC: | /mvc-shop-1/mvc-shop/ |  | Paginator и пр.
| Исходник HTML/CSS/JS: | /diplom-1/ |  | прочее
| Рабочий сайт: | /diplom-2-oop
Идея: | Переносим весь HTML/CSS/JS-фронт из /diplom-2-edea в /diplom-2-oop сразу в ООП-варианте (старые обработчики не использовать, только из Skillbox) + создаем новую БД | Используем: Bootstrap, Composer, Eloquent (DB) | 2022-01-11
1.2 | Выделить base/header | \diplom-2-oop\view\layout\base\header.php | 2022-01-11
1.2.1 | В base/header добавить значек в title сайта | /img/favicon.png | 2022-01-12
1.3 | Выделить base/footer | \diplom-2-oop\view\layout\base\footer.php | 2022-01-11
№ | Задание | Комментарий | Дата | Выполнение
Состав страниц
1.4 | header для обычных страниц: | \diplom-2-oop\view\layout\header.php | 2022-01-12 | 2022-03-05
1.4.1 | Шапка сайта состоит из :
1.4.1.1 | - названия сайта, |  | 2022-01-12
1.4.1.2 | - <title> из config-файла | Через config-файл (массив). | 2022-01-24 | 2022-01-25
1.4.1.3 | - меню пользователя и | Через config-файл (массив). | 2022-01-24 | 2022-01-25
1.4.1.4 | - меню для навигации по сайту. | Через БД, т.к. пересекается с карточками. | 2022-01-26 | 2022-01-30
| получить типы методов из БД через Eloquent |  | 2022-01-30 | 2022-01-30
1.4.2 | Меню пользователя содержит : |  | 2022-01-31 | 2022-03-05
1.4.2.1 | - ссылки на авторизацию регистрации (если пользователь не авторизован) и |  |  | 2022-03-05
1.4.2.2 | - ссылки на профиль в ЛК (если он авторизован). |  |  | 2022-03-05
| Таблица users |  | 2022-01-31 | 2022-01-31
| Таблица roles |  | 2022-01-31 | 2022-01-31
| rights |  | 2022-01-31 | 2022-01-31
| right_role |  | 2022-01-31 | 2022-01-31
1.4.2.3 | Верхнее меню схлопывается при определенном масштабе. | Bug: см. Bootstrap - Ok | 2022-03-27 | 2022-03-29
1.5 | footer для обычных страниц: | Возможно, что совпадает с base/footer | 2022-01-11 | 2022-01-11
Страницы на сайте:
1 - | главная (она же список статей);
2 - | детальная страница статьи блога;
3 - | авторизация;
4 - | регистрация;
5 - | ЛК зарегистрированного пользователя, профиль и подписки;
6 - | другие статичные страницы, создаваемые с помощью CMS; (Детальная страница статьи) | Создаются в админке, на них отображается контент, указанный при создании страницы.
7 - | админка CMS.
№ | Задание | Комментарий | Дата | Выполнение
2 | Главная страница (список статей) |  | 2022-02-03
2.1 | Список статей блога выводится по убыванию даты создания. |  | 2022-02-12 | 2022-02-12
2.2 | Для каждой статьи выводятся: название, краткое описание, картинка и дата публикации. |  | 2022-02-03 | 2022-02-07
2.2.1 | Таблица articles |  | 2022-02-03 | 2022-02-03
2.3 | На странице выводится ограниченное количество элементов, которое можно изменить в административном интерфейсе. | Табл. settings, поле article_quantity_on_page | 2022-02-15 | 2022-02-15
2.4 | В случае, если статей больше, то появляется постраничная навигация. |  | 2022-02-15 | 2022-02-15
2.4.1 | Подключить пагинацию |  | 2022-02-14 | 2022-02-15
2.4.2 | Выбор количества статей на странице | select->onChange-> 404 Страница не найдена — сделать post-метод в index Пока убрать — см. п.2.3 + 2.4 | 2022-02-15 | Пока не надо - нет в ТЗ
2.5 | Блок подписать с полем email (для неавторизованного пользователя) и без этого поля (для авторизованного пользователя), если он еще не подписан. | @TODO:
2.6 | Вывод статей по разделам/методам | @TODO: пагинация | 2022-03-26 | 2022-03-27
№ | Задание | Комментарий | Дата | Выполнение
3 | Детальная страница статьи |  | 2022-02-16
3.1 | Выводится название, картинка, дата публикации и полное содержание статьи. | Маршрутизация | 2022-02-16 | 2022-02-16
3.2 | После статьи выводятся комментарии к ней и форма добавления нового комментария. |  | 2022-03-29
3.2.1 | БД: табл. COMMENTS |  | 2022-03-29 | 2022-03-29
3.2.2 | HTML - шаблон - см.3.7 - вывод по убыванию даты публикации |  | 2022-03-29 | 2022-03-31
3.2.3 | форма добавления нового комментария |  | 2022-03-31 | 2022-04-01
3.2.4 | Сброс данных формы для предотвращения отправки через F5. | header("Location: /article/$articleId") | 2022-04-01 | 2022-05-19
3.3 | Оставить комментарий может только авторизованный пользователь, |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
3.3.1 | неавторизованному при попытке добавить комментарий должно быть показано сообщение об ошибке и предложение авторизоваться. |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
3.4 | Добавленный комментарий отображается только автору и модераторам, с пометкой, что комментарий еще не утвержден. |  | 2022-04-03 | 2022-04-07
3.5 | Модераторы имеют права на подтверждение комментария | поле comments.moderate | 2022-04-03 | 2022-04-07
3.5.1 | или его отклонения. | Отклоненный комментарий делать невидимым - поле comments.deny | 2022-04-07 | 2022-04-07
3.6 | Если комментарий добавляется Контент-менеджером или Администратором, то он сразу помечается как промодерированный и отображается всем. |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
3.7 | Каждый комментарий содержит: |  | 2022-03-29 | 2022-03-31
3.7.1 | аватарку и |  | 2022-03-31 | 2022-03-31
3.7.2 | ФИО автора, |  | 2022-03-31 | 2022-03-31
3.7.3 | дату публикации и |  | 2022-03-29 | 2022-03-31
3.7.4 | сам комментарий. |  | 2022-03-29 | 2022-03-31
4 | Страница Авторизации |  | 2022-02-18 | 2022-03-05
4.1 | Отображается форма авторизации с полями email и пароль. | Маршрутизация | 2022-02-18 | 2022-02-18
4.1.1 | Вход на сайт: форма, обработчик, проверка в БД |  | 2022-02-18 | 2022-03-05
Общее | Исключения, срабатывание формы в рутере. |  | 2022-02-20 | 2022-03-01
4.1 | Также под формой отображается ссылка на регистрацию. | Маршрутизация | 2022-03-03 | 2022-03-03
4.2 | При ошибке авторизации эта ошибка должна быть отображена. |  | 2022-03-03 | 2022-03-05
4.3 | Хеширование пароля |  | 2022-03-11 | 2022-03-11
5 | Страница Регистрации |  | 2022-03-03 | 2022-03-11
5.1 | Отображается форма регистрации с полями имя, email, пароль и подтверждение пароля, а также с галочкой “согласен с правилами сайта” и ссылкой на эти правила. |  | 2022-03-03 | 2022-03-03
5.1.1 | Регистрация: форма, обработчик, |  | 2022-03-10 | 2022-03-10
5.1.2 | проверка name и |  | 2022-03-10 | 2022-03-10
5.1.3 | email + |  | 2022-03-10 | 2022-03-10
5.1.4 | запись в БД |  | 2022-03-10 | 2022-03-10
5.2 | Страница - Правила сайта | https://www.playground.ru/about/rules/ | 2022-03-03 | 2022-03-04
5.3 | Все поля обязательны к заполнению. | в HTML - required | 2022-03-10 | 2022-03-10
5.4 | Под формой отображается ссылка на авторизацию. | Маршрутизация | 2022-03-03 | 2022-03-03
5.5 | При ошибке регистрации эта ошибка должна быть отображена рядом с полем, к которому ошибка относится. |  | 2022-03-10 | 2022-03-20
5.6 | После регистрации пользователь автоматически авторизуется. |  | 2022-03-10 | 2022-03-10
6 | Выход из аккаунта |  | 2022-03-05 | 2022-03-05
7 | Страница Профиля |  | 2022-03-11
7.1 | Отображается форма профиля. |  | 2022-03-11 | 2022-03-11
7.1.1 | Помимо полей с регистрацией, |  | 2022-03-11 | 2022-03-19
7.1.2 | пользователь может загрузить аватар (только изображение, размером не более 2 Мб) |  | 2022-03-21 | 2022-03-25
7.1.3 | и написать текст “О себе – эти поля не обязательны. |  | 2022-03-15 | 2022-03-19
7.1.4 | Обработка формы | public $timestamps = false; // надо было добавить в Users для работы update! | 2022-03-19 | 2022-03-19
7.1.5 | Смена пароля |  | 2022-04-19 | 2022-04-19
7.2 | При ошибке сохранения, ошибки должны быть отображены рядом с полем, к которому они относятся. |  | 2022-03-20 | 2022-03-20
7.3 | Также здесь отображается блок “Подписаться” или “Отписаться”, если пользователь уже подписан. | HTML | 2022-03-20 | 2022-03-20
7.3.1 | Форма на подписку/отписку | Проверить, когда будет сделана подписка | 2022-04-17 | 2022-04-18
8 | Административный раздел |  | 2022-03-25
8.1 | Шаблон админки | Полный, для админа. | 2022-03-26 | 2022-04-17
8.1.1 | Ссылка на админку: index→ Controller → View → html |  | 2022-03-26 | 2022-04-08
8.2 | Административная панель - содержит меню разделов админки | переход /admin | 2022-04-08 | 2022-04-14
8.2.1 | Содержит интерфейс по управлению пользователями | Менять имя, email, photo, aboutMe ? - потом, если скажут… | 2022-04-08
| и их ролями, | вкладка admin-users | 2022-04-15 | 2022-04-17
| У администраторов сайта должна быть возможность выдавать зарегистрированным пользователям роли Администратора и Контент-менеджера. | Выбор роли: админ, контент-менеджер, юзер.
8.2.2 | Вывод всех пользователей с пагинацией | в конце… | 2022-04-17 | 2022-05-24
8.3 | интерфейс управления статьями, | Изменение статей? Список + переход на редактировние. | 2022-04-14 | 2022-05-24
8.3.1 | Список + переход на страницу редактирования. | см. homepage.php | 2022-05-16 | 2022-05-17
8.3.2 | На странице редактирования добавить кнопку "Удалить" + форма | см. admin-cms.php | 2022-05-17 | 2022-05-18
8.3.2.1 | Обработчик формы удаления статьи | переход на article-delete | 2022-05-18 | 2022-05-18
8.3.3 | На странице редактирования выгружать данные редактируемой статьи | см. admin-cms.php | 2022-05-17 | 2022-05-24
8.3.3.1 | Выгрузка методов во View при редактировании. |  | 2022-05-17 | 2022-05-18
8.3.3.2 | Удаление старых связей статья-метод и добавление новых при редактировании статьи. |  | 2022-05-18 | 2022-05-18
8.3.3.3 | Сохранение фото, если оно было и не менялось. |  | 2022-05-18 | 2022-05-18
8.3.4 | Обработчик формы добавления/редактирования статьи | см. adminCMS.php | 2022-05-18 | 2022-05-18
8.3.5 | Вывод всех статей с пагинацией | в конце… | 2022-04-17 | 2022-05-24
8.4 | управления подписками, | вкладка admin-subscriptions | 2022-04-14 | 2022-04-17
8.4.1 | Вывод всех подписок с пагинацией | в конце… | 2022-04-17 | 2022-05-24
8.5 | управления комментариями | Вывод всех комментов без статей? Пока - да. | 2022-04-14 | 2022-04-20
8.5.1 | Вывод всех комментариев с пагинацией | в конце… | 2022-04-17 | 2022-05-24
8.6 | и интерфейс управления статичными страницами, | Создание статьи? Собственно CMS? | 2022-04-14 | 2022-05-12
8.6.1 | Создание записи в articles |  | 2022-04-14 | 2022-05-04
8.6.2 | внесение текстовых данных + валидация |  | 2022-04-14 | 2022-05-04
8.6.3 | загрузка файла на сервер + валидация |  | 2022-04-14 | 2022-05-04
8.6.4 | Создание записей в article_methods |  | 2022-04-14 | 2022-05-04
8.6.5 | Задать размер загружаемым файлам: 1100х620 и 490х280 |  | 2022-05-04 | 2022-05-05
8.6.6 | Имя файла: id_Article-big.jpg | Потом может быть… | 2022-05-05
8.6.7 | Вынести валидацию (+ м.б.обработку) файла в отдельный класс/метод | SimpleImage::imageFileValidation($types, FILE_SIZE, $_FILES) | 2022-05-05 | 2022-05-12
8.6.7.1 | Вынести валидацию (+ м.б.обработку) файла в отдельный класс/метод в ЛК |  | 2022-05-12 | 2022-05-12
8.6.8 | Валидация методов |  | 2022-05-05 | 2022-05-06
8.6.9 | После добавления статьи переходить на эту статью, чтобы не было переотправки формы? | header("Location: /admin-cms/$id/$change/$result") | 2022-05-19 | 2022-05-19
8.6.10 | Добавить пар-ры: кто добавил статью, кто редактировал и даты | Потом может быть…
8.6.11 | Добавить кнопку удалить статью. Появляется после создания статьи. | См.8.3.2 |  | 2022-05-18
8.6.12 | Вынести загрузку файла в отдельный класс/метод | Потом может быть…
8.7 | а также отдельную страницу с дополнительными настройками. | вкладка admin-settings | 2022-04-19 | 2022-04-19
8.8 | При этом в административном разделе должно быть меню для быстрой навигации между подразделами. | Меню сверху | 2022-04-08 | 2022-04-14
8.9 | Списки данных выводятся на страницах с постраничной навигацией, | Под меню вставить. | 2022-04-17 | 2022-05-24
8.9.1 | В пагинации выводить не все кнопки подряд, а: << < 1 2 3 … 7 8 9 > >> | Потом может быть… Пока макс.кол-во ссылок - 10 шт. (поле Pagination::$max = 10)
8.10 | количество элементов на странице задается GET-параметром. | Надо внести изменения в Pagination.php - удалять GET-запрос, если он есть. | 2022-05-20 | 2022-05-24
8.11 | Для его изменения используется select с вариантами 10, 20, 50, 200, все. По умолчанию: 20. |  | 2022-05-24 | 2022-05-24
8.12 | Пользователи уровня Контент-менеджер могут заходить в административный интерфейс и полностью управлять только разделами статей, комментариями и статичными страницами. Доступ к остальным разделам должен быть закрыт. | Протестировать в конце | 2022-04-17 | 2022-04-17
9 | Подписка - Рассылка |  | 2022-05-25 | 2022-05-26
9.1 | Подписка на обновления |  | 2022-05-25 | 2022-05-26
9.1.1 | Любой пользователь может подписать свой email на получение уведомлений о появлении новой статьи на сайте. | Сделать на главной странице кнопку "Подписаться на рассылку" . | 2022-05-25 | 2022-05-26
9.1.2 | Блок “Подписаться” содержит поле email (для неавторизованного пользователя) и кнопку “Подписаться”. | Отдельная страница /view/subsription.php | 2022-05-25 | 2022-05-26
9.1.3 | При нажатии на кнопку, указанный email добавляется в список рассылок. | БД: unreg_user, users::subscription | 2022-05-25 | 2022-05-26
9.1.4 | Для авторизованного пользователя поле email скрывается и подставляется автоматически его email. | Есть в ЛК, но сделать и с Главной. | 2022-05-25 | 2022-05-26
9.1.5 | Если пользователь уже подписан, то блок не отображается. |  | 2022-05-25 | 2022-05-26
9.1.6 | Отменить подписку можно в настройках в ЛК, а также по специально сформированной ссылке в письме рассылке. | Надо сделать ссылку в письме рассылки. | 2022-05-25 | 2022-05-26
9.2 | Рассылка |  | 2022-05-26
9.2.1 | При добавлении новой статьи, на сайте всем пользователям, подписанным на рассылку, отправляется (реальную отправку делать не нужно, текст письма пишется в лог с указанием времени отправки и адресата) email-уведомление. | Лог - таблица Post в БД. Вывод - на страницу Почта последней рассылки. | 2022-05-26
Содержимое уведомления:
9.2.2 | Заголовок письма: На сайте добавлена новая запись: “#Название новой статьи#”
Содержимое письма:
9.2.3 | Новая статья: “#Название новой статьи#”,
#Краткое описание статьи#
9.2.4 | Читать (ссылка на страницу со статьей)
-------
9.2.5 | Отписаться от рассылки (ссылка для того, чтобы отписаться от рассылки) | Ссылка на страницу сайта с отпиской от рассылки.
9.2.5.1 | Страница с отпиской от рассылки.